## Gantt
LOG650 – Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens — Gantt-diagram Mannsverk Gård (G13, Kim-Ove Hagerup)
Aktivitetsinformasjon | [7 empty] | Tidslinje (ISO-uker 2026)
ID | Fase | Aktivitet | Beskrivelse | Start | Slutt | Forgjenger | Status | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19 | U20 | U21 | U22 | U23
1.1 | Fase 1 - Initiering | Proposal v1 (akvakultur) | Foreløpig prosjektbeskrivelse | 2026-01-19 | 2026-02-06 |  | Fullført
1.2 | Fase 1 - Initiering | Pivot til Mannsverk Gård | Skifte case, revidert proposal v2 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 1.1 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U14 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U16
M1 | Milepæl | ✦ M1: Godkjent proposal (Mannsverk) | Godkjent av veileder | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1.2 | Milepæl | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U16
2.1 | Fase 2 - Planlegging | Utarbeide prosjektplan v2 | Mannsverk-tilpasset plan | 2026-04-16 | 2026-04-22 | M1 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U16 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U17
2.2 | Fase 2 - Planlegging | Utarbeide Gantt-diagram | Detaljert tidsplan | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2.1 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U17 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U18
2.3 | Fase 2 - Planlegging | Innsending til veileder | Plan + Gantt til godkjenning | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2.2 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U18
M2 | Milepæl | ✦ M2: Godkjent prosjektplan + Gantt | Godkjent av veileder | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2.3 | Milepæl | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U18
3.1 | Fase 3 - Gjennomføring | Spesifisere simuleringsparametere | Trend, sesong, helligdager, events, skift | 2026-04-20 | 2026-04-22 | M1 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U17
3.2 | Fase 3 - Gjennomføring | Datagenerering (Python) | Ukentlige besøkstall 2022-2025 | 2026-04-22 | 2026-04-26 | 3.1 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U17
3.3 | Fase 3 - Gjennomføring | EDA og deskriptiv analyse | Stasjonaritet, sesongplott, ACF | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 3.2 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U17 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U18
M3 | Milepæl | ✦ M3: Datasett og EDA ferdig | Python-script + figurer | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 3.3 | Milepæl | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U18
3.4 | Fase 3 - Gjennomføring | Implementere sesongnaiv referansemodell | Baseline-modell, MAE/RMSE | 2026-04-30 | 2026-05-03 | M3 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U18
3.5 | Fase 3 - Gjennomføring | Feature engineering | Lag-variabler, kalender, dummies | 2026-04-30 | 2026-05-04 | M3 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U18 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U19
3.6 | Fase 3 - Gjennomføring | Implementere Random Forest | ML-modell med kronologisk splitt | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 3.5 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U19
3.7 | Fase 3 - Gjennomføring | Modellevaluering og sammenligning | MAE, RMSE, residualer, vis. predikasjoner | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 3.4,3.6 | Pågår | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U19 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U20
3.8 | Fase 3 - Gjennomføring | Variabelviktighet (permutasjon) | Tolkbarhet av RF | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3.7 | Pågår | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U20
M4 | Milepæl | ✦ M4: Begge modeller evaluert | MAE/RMSE beregnet og visualisert | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3.8 | Milepæl | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U20
4.1 | Fase 4 - Avslutning | Skrive rapportutkast | Alle kapitler første versjon | 2026-05-01 | 2026-05-07 | M3 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U18 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U19
4.2 | Fase 4 - Avslutning | Levere utkast til peer review (G15) | Innlevering til G15 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 4.1 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U19
4.3 | Fase 4 - Avslutning | Motta peer review fra G15 | Tilbakemelding mottatt | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 4.2 | Fullført | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U19
4.4 | Fase 4 - Avslutning | Innarbeide peer review-kommentarer | Utvidet litteratur, dokumentert sim, figurer | 2026-05-15 | 2026-05-23 | M4,4.3 | Pågår | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U20 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U21
4.5 | Fase 4 - Avslutning | Sette inn endelige tall og figurer | MAE/RMSE, prediksjon vs faktisk, residualer | 2026-05-20 | 2026-05-26 | M4,4.4 | Pågår | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U21 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U22
4.6 | Fase 4 - Avslutning | Skrive ferdig diskusjon og konklusjon | Operative implikasjoner, bidrag | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 4.5 | Ikke startet | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U21 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U22
4.7 | Fase 4 - Avslutning | Referanseliste og APA 7-sjekk | Litteraturhåndtering | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 4.4 | Ikke startet | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U22
4.8 | Fase 4 - Avslutning | Korrektur og språkvask | Helhetlig gjennomlesing | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 4.6,4.7 | Ikke startet | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U22
4.9 | Fase 4 - Avslutning | Endelig PDF og innlevering | Eksportere, levere | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 4.8 | Ikke startet | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U22 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U23
M5 | Milepæl | ✦ M5: Endelig innlevering | Rapport + muntlig presentasjon | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 4.9 | Milepæl | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U23
5.1 | Prosjektledelse | Versjonskontroll (GitHub) | Commits per arbeidsøkt | 2026-04-01 | 2026-06-01 |  | Løpende
5.2 | Prosjektledelse | Veiledermøter | Kontakt ved milepæler | 2026-04-15 | 2026-06-01 |  | Løpende | bar: Tidslinje (ISO-uker 2026) U16 to Tidslinje (ISO-uker 2026) U23

## Forklaring
Forklaring av Gantt-diagrammet
Tidshorisont | 30. mars 2026 (uke 14) – 7. juni 2026 (uke 23)
Tidsoppløsning | ISO-uker (Mandag–Søndag)
Antall aktiviteter | 24 aktiviteter + 5 milepæler
Fargekoder
Lys grønn | Fase 1 – Initiering
Lys blå | Fase 2 – Planlegging
Lys gul | Fase 3 – Gjennomføring
Oransje | Fase 4 – Avslutning
Mørk rød | Aktiviteter på kritisk sti
Lys grå | Løpende prosjektledelse
♦ Rød rute | Milepæl
Kritisk sti | Godkjent prosjektplan → Datagenerering → EDA → Referansemodell → ML-modell → Evaluering → Rapport → Innlevering
Milepæler
M1 | Godkjent proposal (Mannsverk-versjon), 15. april 2026 — fullført
M2 | Godkjent prosjektplan + Gantt, 30. april 2026
M3 | Datasett og EDA ferdig, uke 17
M4 | Begge modeller evaluert (MAE/RMSE), uke 20
M5 | Endelig innlevering, 1. juni 2026
Risikoreduserende tiltak
Tidspress mot 1. juni | Tidlig oppstart Fase 3, scope reduseres til statisk prognose uten hyperparametertuning ved behov
Data leakage | Kronologisk 80/20-splitt, aldri tilfeldig
Reproduserbarhet | Frøverdi (seed), requirements.txt, GitHub-backup